## Planilha1
Nome Projeto | Sistema Pet - Workana
Total Horas | 88 |  | Valor Hora | 100 |  | Valor Total | 8800
Total Dias | 19
| PLANO | PLANO | REAL | REAL | PORCENTAGEM
ATIVIDADE | INÍCIO | DURAÇÃO | INÍCIO | DURAÇÃO | CONCLUÍDO |  | PERÍODOS
| Dia | Horas |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Criação Estrutura Desenvolvimento | 1 | 15 |  |  | 0%
Criação Ambiente Azure Homologação | 3 | 3 |  |  | 0%
Criação Wireframe navegavel - Html + Css - Mais de 500 templates disponiveis | 4 | 12 |  |  | 0%
Criação Autenticação Usuário(Admin) - Login, Esqueci a senha, Registrar Novo | 6 | 8 |  |  | 0%
- Crud Usuário - Cadastrar, Alterar | 7 | 4 |  |  | 0%
Criar Estrutura Área Restrita Admin | 7 | 2 |  |  | 0%
- Crud Tipo Animal | 8 | 2 |  |  | 0%
- Crud Raça | 8 | 2
- Crud Tipo Funcionário | 8 | 2 |  |  | 0%
- Crud Funcionários(Tosadores e Banhistas) - Definir Campos | 9 | 4 |  |  | 0%
- Crud Cliente | 10 | 6
- Crud Animal | 11 | 6
- Agendamento Diário - Pesquisa por código do pet, nome | 12 | 6 |  |  | 0%
Relatórios |  |  |  |  | 0%
- relatorios por funcionarios(definição do relatório) | 13 | 3 |  |  | 0%
- frequencia de animais(definição do relatório) | 13 | 3 |  |  | 0%
Criar Estrutura Área Usuário | 14 | 2 |  |  | 0%
- Crud Animal - Cadastrar, Alterar | 15 | 8 |  |  | 0%
- Visualizar Agendamentos | 15 | 2
Teste | 16 | 10 |  |  | 0%
Deploy Produção - Hospedagem responsabilidade do contratante | 17 | 3 |  |  | 0%